## ATENCIÓN
ATENCIÓN
Todos los archivos contienen los formularios en español e inglés. Por favor, elija una de estas dos opciones para presentar su propuesta, incluyendo las cartas y presupuestos en el mismo idioma seleccionado. La presentación del proyecto en inglés permitirá ampliar el rango de evaluadores posibles para la revisión del proyecto
ATENTION
All the files contain the forms in Spanish and English. Please, choose one of these two options to present your proposal, including commitment letters and budgets in the same selected language. The presentation of the project in English will expand the range of possible evaluators for the project review.
<OBSERVACION: Elimine esta hoja

## VERSIÓN ESPAÑOL
CARTA GANTT - Modelo de predicción para desafío de forecasting M5
Duración de la actividad
SECCIÓN | HITO (Actividad) | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | INICIO DE LA ACTIVIDAD (semana en que se iniciará la actividad) | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (en semanas) | DEPENDE DE | ENTREGABLE | CRITERIO DE FINALIZACIÓN | SEMANAS
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Análisis Preliminar Situación | 1. Contexto y definición del Problema | Determinación del problema a abordar | Mauricio Pizarro (Líder) | 1 | 2 | - | Notebook | Redacción clara
Desarrollo Proyecto (Repositorio) | 2. Exploración de los datos (Limpieza y Análisis Correlación) | Análisis exploratorio de los datos y sus falencias. | Carlos Crisosto (Analista) | 2 | 1 | - | Notebook | Reproducibilidad | bar: SEMANAS 6
| 3. Visualización preliminar de los datos | Graficación exploratoria de los datos | Nolberto Rivera (Analista) | 2 | 1 | 1 y 2 | Notebook | Reproducibilidad
| 4. Preprocesamiento de los datos | Preparación de datos para el análsis predictivo | Camilio Mesías (Analista) | 3 | 1 | 3 | Notebook | Reproducibilidad
| 5. Modelamiento del comportamiento ulterior de las series temporales | Modelamiento de las series temporales (en simultáneo) | Nolberto Rivera (Analista) | 4 | 1 | 4 | Notebook | Reproducibilidad
| 6. Validación del Modelo | Confirmación del modelo con porción del dataset reservada a dicho fin | Carlos Crisosto (Analista) | 5 | 1 | 5 | Notebook | Reproducibilidad
| 7. Evaluación | Análisis de índices de adecuación del modelo | Nolberto Rivera (Analista) | 6 | 1 | 6 | Notebook | Reproducibilidad
| 8. Interpretabilidad y análisis del error | Exploración del error presente en el modelo configurado, y explicación del mismo | Camilio Mesías (Analista) | 7 | 1 | 7 | Notebook | Reproducibilidad
| 9. Elaboración de conclusiones generales | Recapitulación de los resultados obtenidos | Camilio Mesías (Analista) | 7 | 1 | 8 | Notebook | Reproducibilidad
Difusión de resultados obtenidos | 10. Creación de una presentación beamer | Redacción de una presentación beamer para presentar principales resultados del proyecto | Diego Melián (Redactor Presentación) | 7 | 2 | 8 | Presentación Beamer (pdf) | Aplicación efectiva de principios de storytelling